«Утверждаю»

Приказ № 205 от 22.08.2013 года

И.о директора  МКОУ Киреевской СОШ

___________________________ Фауст Н.М.

План-график

по подготовке и проведению   ЕГЭ-11 и ГИА-9

в МКОУ Киреевской СОШ

2013-2014 учебный год

|  | Мероприятие |  | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ результатов ЕГЭ-2013 и результатов поступления в вузы. Подготовка отчета. Анализ результатов ГИА-9. Подготовка отчета. |  | Зам. директора по УВР | август-сентябрь |
| 2 | Заседание МО по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА-9 в 2013- 2014 учебном году. Повестка дня МО: - анализ результатов ЕГЭ-2013; - анализ результатов ГИА-9; - утверждение плана работы по подготовке и проведению ЕГЭ-11 и ГИА-9 в 2014 г |  | Директор школы, Зам директора по УВР | Сентябрь |
| 3 | Назначение ответственных за организацию ЕГЭ-11 и ГИА-9 в школе. 1. Приказ о назначении ответственного по ЕГЭ-11 и ГИА-9. 2. Оформление специальной папки с пакетом нормативных документов ЕГЭ-11 и ГИА-9. |  | Директор школы, Зам. директора по УВР | Сентябрь |
| 4 | Проведение родительских собраний Повестка дня родительских собраний: - об участии выпускников 9-х классов в ГИА-9 и 11-х классов в ЕГЭ в 2014г., - знакомство с «Положением о проведении ГИА-9 и ЕГЭ-11», формой свидетельства о результатах сдачи ГИА-9 и ЕГЭ-11, - информация о результатах ЕГЭ в 2013году, - информация о результатах ГИА-9 в 2013 году. |  | Директор школы, Зам.директора по УВР, классные руководители | Октябрь |
| 5 | Проведение входного контроля в форме ГИА и ЕГЭ. |  | Учителя математики Фролова Н.А., Арчакова Т.И. | Сентябрь Октябрь |
| 6 | Анализ результатов входного контроля |  | Учителя математики Фролова Н.А., Арчакова Т.И. | Сентябрь Октябрь |
| 7 | Совещание с руководителями МО, учителями-предметниками: " Подготовка учащихся к репетиционным экзаменам" |  | Зам. директора по УВР | Октябрь |
| 8 | Контрольно-диагностические работы по математике в 9-х и 11-х классах |  | Зам. директора по УВР | Сентябрь, февраль, апрель |
| 9 | Анализ контрольно-диагностических работ. |  | Учителя математики | Сентябрь, февраль, апрель |
| 10 | Проведение тематических бесед с выпускниками по проблемам участия в ЕГЭ-11 и ГИА-9 в 2014году. Темы собеседований: - цели, содержание и особенности проведения ЕГЭ-11 и ГИА-9 и связанные с ними особенности подготовки. |  | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители | Октябрь |
| 11 | Оформление наглядной агитации: Основное содержание стенда "В помощь выпускнику 9 и 11 класса": - "Положение о проведении ЕГЭ-11 и ГИА-9"; - форма свидетельства о результатах ЕГЭ-11 и ГИА-9; - планы и графики - консультаций по подготовке к ЕГЭ-11 и ГИА-9; - телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью ("горячая линия", сайты); - график проведения пробного и репетиционных экзаменов; |  | Зам. директора по УВР, Учителя русского языка, математики | Ноябрь –декабрь (информация обновляется и пополняется в течение года) |
| 12 | - Диагностические работы по русскому языку в 9-х и 11-х классах |  | Зам. директора по УВР | Октябрь, январь, апрель |
| 13 | Анализ контрольно-диагностических работ. |  | Учителя русского языка Фауст Н.М., Хабибова Е.Б. | Октябрь, январь, апрель |
| 14 | Индивидуальные беседы с учащимися 9-х и 11-х классов. Содержание бесед: - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме ЕГЭ-11 и ГИА-9; - знакомство с источниками достоверной информации, интернет-ресурсами; - работа с базами данных; - План-график подготовки и проведения ЕГЭ и ГИА - консультации |  | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, классные руководители | В течение года |
| 15 | Проведение собраний выпускников и родителей Повестка дня родительских собраний: - о порядке проведения итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов, - о проведении пробного экзамена; - знакомство с инструкциями о подготовке и участию выпускников 9-х классов в ГИА-9 и 11-х классов в ЕГЭ |  | Директор школы, Зам. директора по УВР, Классные руководители. | февраль – март |
| 16 | Совещание руководителей МО " Подготовка и проведение итоговой аттестации в выпускников " |  | Зам. директора по УВР | март |
| 17 | Собеседования с выпускниками 9-х-11-х классов: уточнение состава участников в ГИА-9-2014 и ЕГЭ-14 ,выбора экзаменов, участие в пробном экзамене. |  | Зам. директора по УВР, классные руководители | февраль – март |
| 18 | Совещание руководителей МО учителей: «Подготовка и проведение итоговой аттестации в выпускных классах". |  | Зам. директора по УВР | апрель |
| 19 | Повестка дня родительских собраний в 9-х и 11-х классах: - о порядке окончания учебного года; - об учете результатов ЕГЭ-11 и ГИА-9 при выставлении итоговых отметок; - об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам ЕГЭ-11 и ГИА-9 в 2014 г - об организации выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ-11 в 2014 году |  | Зам. директора по УВР | до 25 апреля |
| 20 | Анализ результатов экзаменов. Подготовка итогового отчета о проведении ЕГЭ-11 и ГИА-9. Размещение информации о ЕГЭ-11 и ГИА-9 на сайте Школы. |  | Зам. директора по УВР | август |
| 2 |  |  |  |  |

Составила заместитель директора по УВР                  Н.М.Фауст